## Resumen
ATLAS — Presupuesto de modificaciones
Fecha: 7 de septiembre de 2026 · Comisión Nacional de Energía Atómica
Valor hora (USD) | 15 | ◄ editá esta celda: recalcula todo el presupuesto
Módulo | Horas | Importe
M1 — Nueva jerarquía de agregación y entidad «Cuenta»
M2 — Indicadores y panel de control por Cuenta
M3 — Gestión de roles y permisos
M4 — Exportación del panel de indicadores a PDF
M5 — Observaciones del informe de seguridad IN-TIC_SI-103
M6 — Pruebas, documentación y puesta en producción
Total
Los importes se expresan en dólares estadounidenses y no incluyen impuestos.
El detalle de las tareas de cada módulo está en la hoja «Detalle».

## Detalle
Detalle de tareas y esfuerzo
Los importes se calculan con el valor hora de la hoja «Resumen».
Módulo | Descripción del módulo | Ítem | Tarea | Horas | Importe
M1 | Nueva jerarquía de agregación y entidad «Cuenta» | 1.1 | Análisis funcional, diseño del modelo de datos y reglas de migración de la información existente | 5
M1 | Nueva jerarquía de agregación y entidad «Cuenta» | 1.2 | Base de datos: alta de la entidad Cuenta, relación con contratos y migración de los datos actuales | 5
M1 | Nueva jerarquía de agregación y entidad «Cuenta» | 1.3 | Backend: modelo, servicio y alta/baja/modificación de Cuentas, con validaciones e historial de cambios | 6
M1 | Nueva jerarquía de agregación y entidad «Cuenta» | 1.4 | Backend: adaptación del alcance por usuario, del importador, de la exportación consolidada y del respaldo de base | 6
M1 | Nueva jerarquía de agregación y entidad «Cuenta» | 1.5 | Frontend: gestión de Cuentas y selección de cuenta en alta, edición, listado y detalle de contratos | 7
M1 | Nueva jerarquía de agregación y entidad «Cuenta» | 1.6 | Renombrado de «Subsector» a «Gerencia» en interfaz, servicios, catálogos y documentación | 4
Subtotal M1
M2 | Indicadores y panel de control por Cuenta | 2.1 | Agrupación de saldos por Cuenta: cálculo jerárquico, totales por rama y consistencia con los niveles superiores | 6
M2 | Indicadores y panel de control por Cuenta | 2.2 | Filtro «por cuenta» en indicadores, distribuciones, gráficos y rankings del panel | 5
M2 | Indicadores y panel de control por Cuenta | 2.3 | Preferencia de agrupación por usuario y ajustes de presentación | 2
Subtotal M2
M3 | Gestión de roles y permisos | 3.1 | Análisis y diseño del modelo de permisos: catálogo de permisos, matriz por rol y reglas de herencia del alcance | 5
M3 | Gestión de roles y permisos | 3.2 | Base de datos: roles, permisos, asignaciones y alcances; migración de los cuatro roles actuales a roles equivalentes | 3
M3 | Gestión de roles y permisos | 3.3 | Backend: motor de autorización y resolución jerárquica del alcance ver/ejecutar, con caché por usuario | 8
M3 | Gestión de roles y permisos | 3.4 | Backend: aplicación de los permisos en la totalidad de los servicios y puntos de acceso de la API | 6
M3 | Gestión de roles y permisos | 3.5 | Frontend: administración de roles y permisos, con selección del alcance sobre el árbol de la organización | 8
M3 | Gestión de roles y permisos | 3.6 | Frontend: asignación de roles y alcances a los usuarios, y adaptación de la pantalla de usuarios | 4
M3 | Gestión de roles y permisos | 3.7 | Pruebas de la matriz de permisos y del aislamiento entre gerencias | 5
Subtotal M3
M4 | Exportación del panel de indicadores a PDF | 4.1 | Diseño de la plantilla del reporte: portada, filtros aplicados, indicadores, gráficos y tablas | 3
M4 | Exportación del panel de indicadores a PDF | 4.2 | Implementación de la generación del PDF, incluida la representación de los gráficos | 6
M4 | Exportación del panel de indicadores a PDF | 4.3 | Ajustes de paginación y presentación, y pruebas sobre los distintos alcances | 3
Subtotal M4
M5 | Observaciones del informe de seguridad IN-TIC_SI-103 | 5.1 | Hallazgo 6.1 (media) — Conexión cifrada con el servidor de Active Directory: adopción de LDAPS como conexión por defecto | 3
M5 | Observaciones del informe de seguridad IN-TIC_SI-103 | 5.2 | Hallazgo 6.2 (media) — Cambio de gerencia por «transferencia»: validación del contrato contraparte contra el alcance del usuario | 3
M5 | Observaciones del informe de seguridad IN-TIC_SI-103 | 5.3 | Hallazgo 6.3 (media) — Login sin límite de intentos: limitación de intentos por usuario y por origen, y control del alta automática de usuarios | 3
M5 | Observaciones del informe de seguridad IN-TIC_SI-103 | 5.4 | Hallazgo 6.4 (baja) — Token de autenticación sin expiración: vencimiento de sesión, política de contenido y evaluación del uso de cookie segura | 4
M5 | Observaciones del informe de seguridad IN-TIC_SI-103 | 5.5 | Hallazgo 6.5 (baja) — Divulgación de información en errores: configuración del entorno y respuesta de error homogénea | 1
M5 | Observaciones del informe de seguridad IN-TIC_SI-103 | 5.6 | Verificación de las mitigaciones y elaboración de la evidencia para la nueva revisión de la GTIC | 3
Subtotal M5
M6 | Pruebas, documentación y puesta en producción | 6.1 | Pruebas integrales de regresión y acompañamiento de la validación funcional del usuario | 6
M6 | Pruebas, documentación y puesta en producción | 6.2 | Actualización de la documentación funcional y del manual de implementación | 4
M6 | Pruebas, documentación y puesta en producción | 6.3 | Despliegue en preproducción y producción, y acompañamiento posterior a la puesta en marcha | 4
Subtotal M6
Total general